Утвержден приказом директора МБОУ «Сергеевская средняя школа»

от ______________   2022 №

План мероприятий (дорожная карта)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в филиале МБОУ «Сергеевская средняя школа» - «Сумароковская основная школа» в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая работа |  |  |  |
| 1. | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 2. | Размещение на сайте школы нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального и школьного уровня по подготовке и проведению ГИА | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 3. | Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Администрация школы |
| 4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа выпускников школы текущего учебного года | Октябрь 2022 года, до 1 декабря 2022 года | Классный руководитель 9 класса, завуч |
| 5. | Создание условий для работы учителей по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. | Октябрь 2022 года - май 2023 года | Заведующий филиалом |
| 6. | Обеспечение участия преподавателей по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ, ГВЭ в семинарах и консультациях, проводимых на региональном и муниципальном уровнях | Октябрь 2022 года - май 2023 года | завуч |
| 7. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2023 году | Ноябрь 2022 года - апрель 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 8. | Подготовка материалов для проведения внутришкольных пробных экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ в 9 классе (тесты, бланки) | Ноябрь 2022 года- Март 2023 года | Учителя- предметники, ответственный за проведение ГИА |
| 9. | Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА | ГИА-9 - в соответствии с графиком МОН и МП НО | завуч |
| 10. | Проведение диагностических работ и пробных экзаменов с последующим анализом для выпускников 9 класса | Декабрь 2022 года - апрель 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 11. | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Январь 2023 года |  |

| 12. | Прием заявлений обучающихся 9 класса на сдачу экзаменов по выбору в форме ОГЭ и ГВЭ | До 01 марта 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Приказ о допуске обучающихся 9 класса к ГИА | Третья декада мая | Заведующий филиалом |
| 14. | Приказ об окончании школы обучающимися 9 класса | Июнь 2023года | Заведующий филиалом |
| 15. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам | Январь, март, июнь 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 16. | Сводный аналитический отчет о качестве проведения и результатах экзаменов | Июнь, август 2023 года | Заведующий филиалом, завуч |
| Работа с обучающимися |  |  |  |
| 1. | Информирование обучающихся 9 класса о нормативной базе, процедуре, сроках проведения ГИА, о ресурсах сети Интернет | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, классный руководитель 9 класса |
| 2. | Информирование обучающихся по вопросам подготовки к ГИА: знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ и ГВЭ (под роспись); правила поведения на ОГЭ и ГВЭ; инструктирование обучающихся по заполнению бланков; знакомство с КИМами и официальными сайтами по проведению ОГЭ и ГВЭ. | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 3. | Сбор информации о количестве участников ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету (анкетирование) | Октябрь 2022 года – февраль 2023 года | Классный руководитель 9 класса |
| 4. | Организация работы обучающихся с заданиями различной сложности. | Октябрь 2022 года – апрель 2023 года | Учителя- предметники |
| 5. | Организация, проведение и обучение: участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, учителя- предметники |
| 6. | Доведение до сведения выпускников состава, порядка работы ГЭК | В соответствии с графиком | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 7. | Доведение до сведения выпускников сроков и порядка работы конфликтной комиссии, места приема апелляций | В соответствии с графиком | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| 8. | Инструктаж (под роспись) выпускников о правилах поведения во время движения к ППЭ и во время проведения экзамена | В соответствии с графиком | Классный руководители 9 класса |
| 9. | Своевременное доведение результатов ОГЭ, ГВЭ до выпускников | В соответствии с графиком | Администрация школы |
| 10 | Проведение мероприятий в соответствии со школьным планом работы по психологическому сопровождению участников ГИА | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Классный руководитель |
| Работа с родителями |  |  |  |
| 1. | Информирование родителей о процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, классный руководитель 9 класса |
| 2. | Обеспечение родительской общественности и обучающихся 9 класса в мероприятиях в рамках региональной акции «ОбъективНО» с министром МОНиМП НО | Октябрь 2022- апрель 2023 | Администрация школы, классный руководитель 9 класса |
| 3. | Проведение родительских собраний учащихся 9 класса «О нормативно правовой базе проведения государственной итоговой аттестации» | Ноябрь 2022 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, классный руководитель 9 класса |
| 4. | Индивидуальное консультирование родителей по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2022 года - май 2023 года | Директор, ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, классный руководитель 9 класса |
| 5. | Информирование родителей о результатах проведения пробных внутришкольных экзаменов. | Декабрь 2022 года - март 2023 года | Классный руководитель 9 класса |
| 6. | Проведение родительских собраний обучающихся 9 класса «О порядке подготовки и проведения ГИА» (протокол, подписи родителей) | Январь 2023 года | Классный руководитель 9 класса |
| 7. | Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором | Март-апрель 2023 года | Администрация школы |
| 8. | Доведение до сведения родителей выпускников сроков и порядка работы конфликтной комиссии, места приема апелляций | В соответствии с графиком | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса федерального, регионального и муниципального уровней | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Администрация школы |
| 2. | Участие учителей-предметников в районных и областных семинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. | Весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Администрация школы |
| 3. | Участие в обучении учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. | По расписанию курсовой подготовки НИРО | Администрация школы |
| 4. | Работа с учителями-предметниками по мониторингу качества знаний обучающихся 9 класса при подготовке к государственной итоговой аттестации | Октябрь 2022 года - май 2023 года | завуч |
| 5. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению ГВЭ, ОГЭ в предметных кабинетах (для обучающихся, родителей) | Ноябрь 2022 года - апрель 2023 года | Ответственный за подготовку обучающихся к ГИА, учителя- предметники |
| 6. | Педсовет «Нормативно-правовая база проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов». | Декабрь 2022 года | Зам. директора по УВР |
| 7. | Участие в обучении учителей - организаторов ППЭ | Апрель 2023 года | УО, администрация школы |
| 9. | Педсовет «О допуске учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации учащихся» | Третья декада мая | Заведующий филиалом |
| 10. | Педсовет «Об окончании основной школы и выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 класса» | Июнь 2023 года | Заведующий филиалом |
| 11. | Формирование списочного состава педагогов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль 2023 года, март 2023 года | Заведующий филиалом |
| 12. | Участие педагогов в работе предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором | Администрация школы |